## 프로젝트 플래너
도서관리 프로그램 제작 계획
[6 empty] | 기간 강조 표시: | 10 |  |  | 기간 계획 |  |  |  | 실제 시작 |  |  |  | % 완료 |  |  | 실제(계획을 넘어서는) | % 완료(계획 초과)
활동 |  | 계획 시작 | 기간 계획 | 실제 시작 | 실제 기간 | 완료율 | 주차
[7 empty] | 3 | 추석 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
요구분석 | 기존 시스템 분석 | 3 | 1 | 3 | 1 | 100% | 100
| 인터뷰 | 5 | 1 | 5 | 1 | 100% |  |  | 5: 100
| 요구분석서 작성 | 5 | 1 | 5 | 1 | 100% |  |  | 5: 100
설계 | 화면설계 | 6 | 1 | 6 | 1 | 100% |  |  | 6: 100
| DB설계 | 6 | 2 | 6 | 4 | 90% |  |  | 6: 60; 7: 100
| 코드설계 | 7 | 1 | 9 |  | 0% |  |  | 7: 100
구현 | 화면구현 | 8 | 3 | 9 |  | 0% |  |  | 8: 40; 9: 80; 10: 100
| DB구현 | 9 | 2 | 9 |  | 10% |  |  | 9: 50; 10: 100
| 코드구현 | 10 | 4 |  |  | 0% |  |  | 10: 20; 11: 50; 12: 80; 13: 100
| 테스트 | 13 | 2 |  |  | 0% |  |  | 13: 40; 14: 100
| 중간 발표 | 9 | 1 |  |  | 0% |  |  | 9: 100
발표 | 발표준비/발표 | 14 | 2 |  |  | 0% |  |  | 14: 70; 15: 100
| 기말 | 16 | 1 |  |  | 0% |  |  | 16: 100